## Slide 1
DZIEŃ PATRONA
SZKOŁY

## Slide 2
Czas trwania: jeden semestr
Autorzy projektu:
PROJEKT IMPREZY
SZKOLNEJ
Barbara Adamczyk
Ilona Olchawa
Beata Sokół
Regina Wasilewska

## Slide 3
POINFORMOWANIE CAŁEJ SZKOŁY O DNIU PATRONA
POWOŁANIE ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO do stworzenia projektu scenariusza obchodów Święta Szkoły
WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I RODZICÓW
/zaproszenia, plakaty, ulotki informacyjne., informacja w prasie lokalnej/
ZATWIERDZENIE SCENARIUSZA WRAZ ZE WSTĘPNĄ KALKULACJĄ KOSZTÓW/projekt w excelu/
WPROWADZENIE

## Slide 4
Wprowadzenie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe epoki, w której żył patron - odpowiedzialni nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, bibliotekarze.
Przedstawienie osiągnięć danej postaci na różnych przedmiotach stosownie do dziedziny, którą się zajmował i jaki to miało wpływ na postęp ludzkości - odpowiedzialni wszyscy nauczyciele.
Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucie przynależności do wspólnoty szkolnej - odpowiedzialni nauczyciele wychowawcy. Wykorzystane środki audiowizualne: książka, kronika szkolna, strony www, plakaty, kamera video, aparat fotograficzny, projektor, rzutnik
ZADANIA

## Slide 5
1. Poszukiwanie i gromadzenie materiałów:
    sporządzenie bibliografii o patronie (bibliotekarz, polonista, historyk, informatyk)
2. Zaprezentowanie zgromadzonych materiałów:
    wystawa tematyczna (bibliotekarz)
    gazetka szkolna (zespół redakcyjny)
    strona www szkoły (informatyk)
    projekcja filmu - kamera video
    kronika szkolna (zespół redakcyjny kroniki szkolnej)
STOSOWANE METODY
DYDAKTYCZNE

## Slide 6
STOSOWANE
METODY
DYDAKTYCZNE
3. Wyjścia/wyjazdy: do kina, teatru, muzeum i na wystawy (poszczególni nauczyciele- rejestracja wydarzeń aparatem fotograficznym, kamerą video/)
4. Uczestniczenie w wykładach tematycznych organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje (nauczyciele wytypowani przez zespół koordynacyjny)

## Slide 7
5. Zorganizowanie zabawy szkolnej - obowiązują stroje z epoki patrona (samorząd szkolny, wychowawcy- przygotowanie zaproszeń, plakatów, środków nagłaśniających, rejestracja wydarzeń kamerą video, aparatem fotograficznym,)
STOSOWANE
METODY
DYDAKTYCZNE

## Slide 8
6. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości patrona
I etap - wewnątrzklasowy
II etap - międzyklasowy
(uczniowie klas IV dla uczniów klas I
przygotowanie plakatów, rejestracja wydarzeń kamerą video, aparatem fotograficznym)
STOSOWANE
METODY
DYDAKTYCZNE

## Slide 9
7. Konkurs plastyczny na logo szkoły (uczniowie ze współudziałem rodziców- rejestrowanie wydarzeń aparatem fotograficznym, kamerą video, sporządzenie na komputerze dyplomów dla laureatów)
STOSOWANE
METODY
DYDAKTYCZNE

## Slide 10
8. Kiermasz wyrobów cukierniczych połączony z konkursem na najlepszy kramik (uczniowie klas I, wychowawcy i rodzice - rejestrowanie wydarzeń kamerą video, aparatem fotograficznym, sporządzenie na komputerze dyplomów dla najładniejszych kramików)
STOSOWANE
METODY
DYDAKTYCZNE

## Slide 11
9. Rejestracja wszystkich wydarzeń za pomocą środków audiowizualnych i technicznych
    kronika szkolna (zespół redagujący kronikę)
    strony www szkoły (kółko informatyczne)
    prasa lokalna (Samorząd Szkolny)
    projekcja filmu
STOSOWANE
METODY
DYDAKTYCZNE

## Slide 12
FINAŁ

## Slide 13
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych !!!
według scenariusza zespołu kordynującego
degustacja i sprzedaż wyrobów cukierniczych
ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród
rozgrywki sportowe uczniowie kontra nauczyciele
pokazy: filmu wideo, strony www szkoły, zdjęć, kronik, gazetki szkolnej
dyskoteka dla młodzieży
zabawa dla dorosłych (grono pedagogiczne,
rodzice, zaproszeni goście)
PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY

## Slide 14
MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA POTRZEBY:
SZKOŁY
KLASY
ŚRODOWISKA
DOCHÓD Z IMPREZY

## Slide 15
komputer
oprogramowanie użytkowe
skaner
kamera wideo
magnetowid
aparat fotograficzny (cyfrowy)
kserokopiarka
rzutnik
projektor
środki nagłaśniające
T
STOSOWANE ŚRODKI
TECHNICZNE