WNIOSEK O DOTACJĘ

PROGRAM: „POŻYTECZNE WAKACJE”

- Nazwa organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich w Kantorowicach.

- Dokładny adres:

Jolanta Łuczyńska, nauczyciel, Kantorowice 22 i Grażyna Tokarz,  KGW Kantorowice 23

49 – 340 Lewin Brzeski

e-mail:luczyn4@wp.pl

gmina: Lewin Brzeski

powiat: brzeski

województwo: opolskie

tel. /077/ 41 28 659

fax. /077/ 41 27 341

e-mail: lb@lewin-brzeski.pl

(fax i e-mail są numerami Urzędu Miasta i Gminy Lewin Brzeski, który, jako instytucja wspierająca projekt, użyczył ich)

- Lista dotychczas realizowanych projektów wraz z ich głównymi efekt.

- Lista grantów/dotacji, które organizacja otrzymała do tej pory.

- Imię i nazwisko i funkcja osoby odpowiedzialnej za realizację projektu:

Jolanta Łuczyńska, Kantorowice 22  i   Grażyna Tokarz, Kantorowice 23

49 – 340 Lewin Brzeski

tel. /077/ 41 28 659

e-mail: lb@lewin-brzeski.pl

- Numer konta bankowego

BS Łosiów 88640008 – 1850 – 3603 – 00

- Imiona i nazwiska dwóch osób upoważnionych do podpisania umowy:

Tadeusz Monkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski

Artur Kotara – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lewin Brzeski

- Tytuł projektu:

„Półkolonia wypoczynkowo – edukacyjna- Poznaj swoją gminę”.

„Podaruj dzieciom lato. Bezpieczne wakacje na wsi.”

- Data rozpoczęcia i zakończenia projektu:

14 – 27 lipca 2003r.

- Opis projektu:

  - Cele projektu:

-    zorganizowanie dzieciom wiejskim bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku

-    doskonalenie umiejętności pracy i zabawy w grupie

-    wskazywanie dzieciom potrzeby okazywania zainteresowania i szacunku osobom

starszym i potrzebującym

  - edukacja ekologiczna uczestników.

  - zapoznanie dzieci z działalnością rolniczą oraz małą przedsiębiorczością na wsi.

  - zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

  - zapoznanie dzieci z tradycjami i historią wsi i gminy Lewin Brzeski.

- Beneficjenci programu:

  - Bezpośredni beneficjenci – 30 dzieci z Kantorowic (w wieku od 5 do 12 lat);

  - Pośredni beneficjenci -

    - rodzice uczestników (60 osób) - gwarancja, że dzieci spędzają czas bezpiecznie pod popieką wychowawców;

    - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kantorowicach (20 osób) – rozwijanie działalności koła, integracja wewnętrzna koła integracja ze społecznością wiejską, promocja wsi w gminie i nie tylko

    - Służby z terenu gminy Lewin Brzeski: pielęgniarskie, straż pożarna, policja – wzrost świadomości dzieci związanej z bezpieczeństwem wypoczynku i życia codziennego.

- Opis zaplanowanych w ramach projektu działań:

Dzieci, dzięki spotkaniu z weterynarzem, leśnikiem i przewodnikiem po ZOO, w sposób bezpośredni będą miały szansę zaznajomić się z ekosystemem leśnym, polnym, życiem zwierząt gospodarskich oraz tych związanych ze  wsią, jak również zapoznać się z życiem zwierząt egzotycznych.

Swoimi działaniami chcemy również zadać kłam stwierdzeniu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” i dlatego w programie półkolonii znalazły się również punkty ściśle związane z tradycją i historią Kantorowic i gminy Lewin Brzeski. Dzieci podczas dwóch tygodni zwiedzą zespół zamkowo - folwarczny w Kantorowicach oraz odwiedzą Izbę Tradycji i Pamięci w MGOK, gdzie zgromadzono wiele eksponatów związanych z historią i tradycjami lewińskimi.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji planujemy przeprowadzić kilka spotkań z przedstawicielem: policji, straży pożarnej i pielęgniarką.

Ponadto dzieci będą miały szansę zapoznać się z funkcjonowaniem wzorcowego gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Kantorowicach prowadzonego przez Państwa Urszulę i Leszka Fornalów. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z jedną z form alternatywnej działalności gospodarczej na terenach wiejskich, będącej jednocześnie przykładem rzemiosła artystycznego – Pani Maria Pampuch wprowadzi je w tajniki wyplatania koszyków wiklinowych.

Jednocześnie organizatorzy, tzn. Koło Gospodyń Wiejskich w Kantorowicach, będzie kładło nacisk na pogłębianie więzi społecznych – w trakcie półkolonii nastąpi jednodniowa wymiana dzieci z półkolonią z Łosiowa organizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Aby utrwalić wrażenia z powyższych działań będą organizowane konkursy plastyczne zakończone prezentacją prac podczas finałowego festynu kończącego półkolonię.

Nie zapomnimy o wypoczynku: zorganizowany będzie wyjazd do Opola i Brzegu, wyjazd na żwirownię, gry i zabawy, turnieje drużyn w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa stołowego.

Codziennie dzieci otrzymają jeden posiłek – drugie śniadanie.

- Miejsce realizacji projektu:

Gmina Lewin Brzeski ma wysoką stopę bezrobocia. Obecnie 29,7% mieszkańców wsi czynnych zawodowo posiada status bezrobotnego.

Półkolonia odbywać się będzie na terenie wsi Kantorowice.

Punktem zbiorczym będzie świetlica wiejska oraz otaczające ją boiska sportowe. W Kantorowicach do użytku są: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki oraz betonowy, stojący na jednym z placów gminnych, stół do tenisa stołowego.

We wsi funkcjonuje dobrze zorganizowana grupa mieszkańców, która organizuje imprezy wiejskie: festyny, mecze sportowe, zabawy i choinkę, jak również półkolonie dla dzieci. Na terenie wsi są 2 gospodarstwa rolne i 4 gospodarstwa ogrodnicze.

We wsi znajduje się zespół zamkowo - folwarczny obejmujący zamek, zabudowania gospodarcze (tzw. pruski mur) z XIXw. oficynę mieszkalną i spichlerz z XVIIIw. Zamek wybudowano ok. roku 1600 w stylu renesansowym przez książąt brzeskich. Jest wpisany w wojewódzkim rejestrze zabytków. W granicach wsi znajdują się również pomniki przyrody.

W ramach wsi znajdują się 2 zbiorniki pożwirowe i starorzecza.

- Harmonogram działań:

14.07 – spotkanie ze strażakiem z OSP w Kantorowicach związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami wynikającymi z kąpieli w miejscach nieoznaczonych i niestrzeżonych;

15.07 – wycieczka do Lewina Brzeskiego – wizyta w Izbie Tradycji i Pamięci oraz w Domu Kultury-oglądanie bajek;

16.07 – Konkurs rysunkowy – Kantorowice i gmina moich marzeń;

17.07 – Wyjazd do Brzegu; Zamek Piastów Brzeskich, kryta pływalnia)

18.07 – spotkanie z policjantem  z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, związane z zasadami ruchu drogowego i zachowania się na jezdni, problemem alkoholizmu i narkomanii wśród nieletnich i sposobów uniknięcia takich niebezpieczeństw; Zajęcia plastyczne związane z tematem „Alkohol i narkotyki twoi wrogowie”;

19.07 – wizyta u Pani Pampuch – zapoznanie się z rzemiosłem artystycznym – wyplatanie koszyków;

20.07 – Wymiana z półkolonią z Łosiowa organizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego w Łosiowie, wspólne gry, zabawy, zawody sportowe, zwiedzanie zamku oraz zespołu folwarcznego w Kantorowicach;

21.07 – Spotkanie z weterynarzem pt. ”Nasze zwierzęta domowe”;

22.07 – spotkanie z leśnikiem oraz wycieczka do lasu;

23.07 – Spotkanie z pielęgniarką pt. „Co zrobić gdy się skaleczysz?”

24.07 – Wyjazd do Opola – (zwiedzanie Rozgłośni Radia Opole, ZOO ,wraz z przewodnikiem zwiedzanie Wieży Piastowskiej, amfiteatru, Muzeum Wsi Opolskiej, katedry opolskiej, zabytkowego rynku)

25.07 – Wizyta w nowoczesnym gospodarstwie rolnym Państwa Fornal, konkurs plastyczny „Zwierzę mój przyjaciel”;

26.07 – Rowerowa wycieczka po okolicy wsi Kantorowice

27.07 – Festyn kończący półkolonię, w ramach którego odbędą się zawody sportowe, gry i zabawy oraz rozdanie nagród za konkurs plastyczny. Dodatkowo kiełbasa z grilla dla dzieci.

W ramach każdego dnia,  w zależności od potrzeb i czasu, organizowane będą zajęcia plastyczne, sportowe, gry i zabawy.

- Sposób oceny efektów projektu:

  - zmniejszenie liczby wypadków, w których poszkodowanymi są dzieci w wieku szkolnym;

  - wzrost empatii i zrozumienia dla praw zwierząt;

  - wzrost świadomości dzieci w zakresie niebezpieczeństw związanych z nałogami

  - poczucie przynależności do konkretnej społeczności i miejsca

  - integracja w grupie rówieśniczej, z poszanowaniem zasad kulturalnego zachowania

  - integracja społeczności Kantorowic

  - promocja wsi i środowiska lokalnego (artykuły w prasie powiatowej, wojewódzkiej )

- Budżet projektu:

| Przedmiot | Cena jednostkowa | ilość | dni | Kwota ogólna | Źródło finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | własne | FWW | sponsorzy |
| Drugie śniadanie - bułka - owoce, warzywa - herbata - kiełbasa na grilla - cukier | 1,50 zł 0,50 zł 0,30 zł 1,50 zł/pęto 2,14 zł/1 kg | 33 33 33 33 50 kg | 14 14 14 1 | 693,00 zł 231,00 zł 138,60 zł 49,50 zł 107,00 zł | 693,00zł ------ 138,60zł 49,50zł ------ | -------- ------ ------ ------ ------ | ------ 231,00 zł ------ ------ 107,00 zł |
| Bilet na basen | 4 zł/1 h | 33 | 1 | 132,00 zł | ------ | 132,00zł | ------ |
| Bilet do ZOO | 4 zł | 33 | 1 | 132,00 zł | ------ | 132,00zł | ------ |
| Autobus - do Opola - do Brzegu | 2,64zł/1 km 2,64zł/1 km | 60 km 40 km | 1 1 | 158,40 zł 105,60 zł | ------ ------ | 158,40zł 105,60zł | ------ ------ |
| Artykuły papiernicze: - papier - kredki - gumki - klej - nożyczki - farby wodne - plastelina - modelina - papier na dyplomy | 15 zł 5 zł 2 zł 2 zł 10 zł 6 zł 3,5 zł 5,60 zł 9 zł | 6 ryz 20 10 10 5 10 10 10 1 opak. | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 | 90,00 zł 100,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 35,00 zł 56,00 zł 18,00 zł | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ | 90,00zł 100,00zł 20,00zł 20,00zł 50,00zł 60,00zł 35,00zł 56,00zł 18,00zł | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ |
|  |  |  |  | 2.240,00 zł | 2.240,00 zł | ------ | ------ |
| Nagrody | 15 szt. | 15 zł | --- | 225,00 zł |  | 225,00zł | ------ |
| Media (woda, gaz i energia elektryczna) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................